## 问题跟踪清单
CLICK_SRM_用户测试问题跟踪表
序号 | 模块 | 提出日期 | 提出部门 | 提出人 | 问题描述 | 是否 解决 | 解决方案描述 | 执行人 | 目标日期 | 解决日期 | 更新日期 | 是否已发 操作指南 | 备注
1 | 供应商管理 | 2016-10-19 |  |  | 希望SRM平台能有英文版的界面，好让外国人进行操作
2 | 财务 | 2016-09-21 | 财务部 | 杨丽钿 | 对账单（开票申请）中无含税价 | 是
3 | 财务 | 2016-09-21 | 财务部 | 杨丽钿 | 退货项发票校验无法导入贷方凭证 | 是
27 | 财务 | 2016-10-10 | 信息部 | 庞冬妮 | 生产机接收事务中没有退货161的数据，如5000128939 | 是
4 | 送货 | 2016-09-21 | 信息部 | 庞冬妮 | 送货单新增送货单汇总单据，显示物料的汇总数，调整格式，条形码为内向交货单 | 是
5 | 询报价 | 2016-09-21 | 信息部 | 庞冬妮 | 汇率为1的汇率是什么意思 | 是
6 | 询报价 | 2016-09-21 | 信息部 | 庞冬妮 | SAP中的价格为PCS，SRM中的价格单位为PCE？ | 是 | SAP配置单位转换问题，后续处理
7 | 送货 | 2016-09-21 | 供应链 | 岳玉阳 | 采购订单按订单行项目合并问题 | 是 | SAP合并下单
8 | 送货 | 2016-09-21 | 信息部 | 庞冬妮 | 配置：送货单并单规则中默认勾选预计到货日期 | 是 | 不可配置
9 | 送货 | 2016-09-23 | 信息部 | 庞冬妮 | 送货单未将选中的多个采购订单合并成一个送货单 | 是
10 | 送货 | 2016-09-23 | 信息部 | 庞冬妮 | 送货单ASN160923000020取消后，创建送货单中不显示已取消的记录，SAP的内向交货单180000055未删除 | 是
11 | 采购 | 2016-09-23 | 信息部 | 庞冬妮 | 订单查询的价格非外协订单应为PB00的价格，系统中的订单查询和开票申请中的含税价均为净价*税率 | 是
12 | 财务 | 2016-09-24 | 信息部 | 庞冬妮 | 开票申请审批时修改净价，含税单价未联动变化 | 是 | 不联动变化，含税价格为PB00价格
13 | 送货 | 2016-09-24 | 信息部 | 庞冬妮 | 确认控制为0003时无法通过内向交货单收货 | 是
2 | 供应商管理 | 2016-10-19 |  |  | 在供应商注册，填写法人信息，如果是公司法人时，系统没合适的选项
3 | 询报价 | 2016-10-19 |  |  | 询报价中，RFx创建，与供应商的结算币种不一定都是【人民币】，故可供选择的【币种】应添加【港币】、【美元】等
16 | 财务 | 2016-09-24 | 信息部 | 庞冬妮 | 合同打印和对账单打印的高度是否固定，格式是否需调整，物料描述是否显示全 | 是
17 | 送货 | 2016-09-24 | 信息部 | 庞冬妮 | 创建的订单4500015569在到货计划确认/查询中无查询结果 | 是
18 | 送货 | 2016-09-24 | 信息部 | 庞冬妮 | 免检字段同步 | 是
4 | 询报价 | 2016-10-19 |  |  | 询报价中，RFx创建，税率的维护问题。例如，一种物料询价三个供应商，一种美元结算，一种港币结算，一种人民币结算
20 | 财务 | 2016-09-26 | 财务部 | 李晓红 | 合同打印的日期为对账单的最新日期 | 是
21 | 采购 | 2016-09-26 | 信息部 | 庞冬妮 | 生产状态为：未开始、进行中、部分完成、已完成 | 是
22 | 供应商管理 | 2016-09-27 | 信息部 | 庞冬妮 | 新建合格供应商评分要素后，供应商升级为合格供应商时评分要素中无法查询 | 是 | 未分配采购品类，在评分要素中分配至采购品类即可
23 | 询报价 | 2016-09-27 | 信息部 | 庞冬妮 | 询报价的付款方式为空 | 是 | 可配置项
24 | 询报价 | 2016-09-27 | 信息部 | 庞冬妮 | RFQ2016092700005公开竞价为什么另外一家供应商收不到询价单？ | 是 | 供应商未建立合作伙伴关系
25 | 询报价 | 2016-09-27 | 信息部 | 庞冬妮 | 供应商报价维护了最小包装量，但是在还比价和核价中无法查询最小包装量 | 是
26 | 财务 | 2016-10-09 | 信息部 | 易森明 | 生产机9月份的对账数据部分已清，部分未清 | 是
| 询报价 | 2016-10-11 | 信息部 | 庞冬妮 | 寻源结果导入新增舍入值参数文件可选填回传SAP | 是
5 | 询报价 | 2016-10-19 |  |  | 询报价中，【报价有效期】存疑，可立克意见：默认两年期限，供应商可以进行修改
| 采购 | 2016-10-11 | 供应链 | 岳玉阳 | 升级合格供应商无法审批 | 是
| 采购 | 2016-10-11 | 信息部 | 庞冬妮 | 寻源结果导入的计划交货日期未默认带出报价中的供货周期 | 是
| 财务 | 2016-10-12 | 信息部 | 庞冬妮 | 对账单和合同打印应取含税价，而不是含税价折合的净价 | 是
6 | 询报价 | 2016-10-19 |  |  | 询报价中，关于【报价数量】，可立克意见：【报价数量】可不可以不显示
7 | 招投标 | 2016-10-31 |  | 农树能 | 招投标中，是否可以添加【邮件通知专家评分】功能
8 | 招投标 | 2016-11-02 |  | 张鹏 | 招投标中，创建招标书时，有必输字段未维护时，不能定位到其位置
9 | 招投标 | 2016-11-02 |  | 张鹏 | 招投标，费用维护，【实收金额】应与【状态】相关联
| 采购 | 2016-11-04 |  | 华丽 | 物料主数据单位有误
10 | 送货 | 2016-11-09 |  | 吴德荣 | 创建送货单时，希望按发布采购订单的时间来筛选可创建的物料
11 | 送货 | 2016-11-09 |  | 吴德荣 | SAP中收货之后，仍然可以创建送货单，希望在创建时就会提示报错
12 | 询报价 | 2016-11-09 | 策采 |  | 询报价中，【需求数量】希望不是必填项目
13 | 询报价 | 2016-11-09 | 策采 |  | 询报价中，关于【报价有效期】希望可立克这边去决定，掌握主动权
14 | 询报价 | 2016-11-09 | 策采 |  | 询报价中，核价希望方便，直观醒目
15 | 送货 | 2016-11-10 |  | 曹卫山 | 送货单创建、查询时，希望头上面的查询字段把【客户】换成【物料】
16 | 送货 | 2016-11-11 |  | 张鹏 | 查询送货单时，希望可以在查询页分辨出【已取消】和【未取消】的送货单
17 | 注册 | 2016-11-14 |  | 张鹏 | 供应商注册，必输项没填时，没有提示到具体位置
18 | 送货 | 2016-11-14 |  | 吴德荣 | 创建送货单，希望可以固定可创建物料行的数量
19 | 询报价 | 2016-11-15 | 策采 |  | 采购信息记录导入时，应给出导入失败时的常见问题清单
20 | 询报价 | 2016-11-15 |  | 张鹏 | 比价助手：历史价格的图形化显示可以加入供应商维度
21 | 询报价 | 2016-11-24 |  | 张鹏 | 询价单审批中，希望显示标准价还是样品价
22 | 询报价 | 2016-11-24 |  | 范速焕 | 在审批流查询中，希望可以添加【当前处理人】这个信息
23 | 询报价 | 2016-11-24 |  | 华丽 | 对于未审批的流程，希望可以邮件催促，即反复催促
24 | 询报价 | 2016-12-01 |  | 张鹏 | 询报价查询、报价审批，希望可以通过物料号查询单据
25 | 询报价 | 2016-12-01 |  | 张鹏 | 在初审界面显示【报价明细】
26 | 采购 | 2016-12-05 |  | 吴德荣 | 供应商扣款录入，添加附件